**Arbeitsplan Schulfest**

|  |  |
| --- | --- |
| Organisationsteam: | Paul Planer, Alex Arbeit, Finja Finanzen, Kaya Kreppband |
| Ansprechperson: | Paul Planer (Teamleiter des Planungsteams/[paul.planer@miwi.de](mailto:paul.planer@miwi.de)) |
| **Projekt**: Schulfest am 25.06.2022 der Seminarschule | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Was?** | **Wer?** | **Bis wann?** | **Bemerkungen** |
| **Erstes Planungstreffen**  Am 07.12.2022 findet das erste Planungstreffen mit interessierten Mitwirkenden statt. Dabei werden Ideen und Vorschläge für ein Schulfest gesammelt, ein Termin festgelegt und weitere Schritte besprochen. | Leitung: Paul Planer | 07.12.2022 | jede:r macht sich bereits im Vorfeld Gedanken und hört sich in der Klasse um |
| **Konzepttreffen**  Bei diesem Konzepttreffen wird ein erstes Konzept anhand der gängigen W-Fragen entwickelt und Meilensteine *Von der Idee zum Projekt* notiert. | Leitung: Alex Arbeit | 07.01.2022 | Vorschläge aus den Klassen berücksichtigen |
| **Abstimmung mit Schulleitung**  Der festgelegte Termin (25.06.2021) sowie das erstellte Konzept für das Schulfest muss mit der Schulleitung abgesprochen werden. | Kaya Kreppband | 14.12.2022 | Vertrauenslehrerin beratend zum Gespräch einladen |
| **Organisation des Veranstaltungsorts**  Das Schulfest soll im Freibad in der Nähe der Seminarschule stattfinden. Es müssen Absprachen (Termin, Zeit, Preis) mit dem Freibad getroffen werden. | Paul Planer | 01.02.2022 | Absprache mit Finja Finanzen bezüglich des Budgets |
| **Organisation von Finanzierungsmöglichkeiten**  Es müssen Finanzierungsmöglichkeiten organisiert werden. So ist ein Kuchenbasar (05.03.2022) geplant und Sponsor:innen werden angefragt (z. B. örtliche Bank). | Finja Finanzen | 01.03.2022 | Sponsoring-anschreiben erstellen |
| **Konkretisierung des Konzepts**  Das erste Konzept wird konkretisiert, mögliche Aktionen werden zusammengetragen und ein Arbeitsplan sowie Ablaufplan wird erstellt. | Alex Arbeit  Paul Planer | 10.04.2022 | Weiterleitung des Konzepts an die Schulleitung |
| **Öffentlichkeitsarbeit**  Im Organisationsteam werden Flyer und Plakate erstellt. Informationen werden über die Klassensprecher:innen weitergeleitet. | alle Mitglieder der Orga-Gruppe | 25.04.2022 | Eventuell Druckerei Seminarien anfragen |
| … |  |  |  |
| **Durchführung**  Das Schulfest findet statt. | alle | 25.06.2022 | Spaß haben! |
| **Nachbereitung**  Auswertungstreffen für das Schulfest | Kaya Kreppband | Ende des Schuljahres | Feedbackbögen für die Klassen erstellen |