**Arbeitsplan Schulfest**

|  |  |
| --- | --- |
| Organisationsteam:  | Paul Planer, Alex Arbeit, Finja Finanzen, Kaya Kreppband  |
| Ansprechperson: | Paul Planer (Teamleiter des Planungsteams/paul.planer@miwi.de)  |
| **Projekt**: Schulfest am 25.06.2022 der Seminarschule |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Was?** | **Wer?** | **Bis wann?** | **Bemerkungen** |
| **Erstes Planungstreffen** Am 07.12.2022 findet das erste Planungstreffen mit interessierten Mitwirkenden statt. Dabei werden Ideen und Vorschläge für ein Schulfest gesammelt, ein Termin festgelegt und weitere Schritte besprochen.  | Leitung: Paul Planer | 07.12.2022  | jede:r macht sich bereits im Vorfeld Gedanken und hört sich in der Klasse um  |
| **Konzepttreffen** Bei diesem Konzepttreffen wird ein erstes Konzept anhand der gängigen W-Fragen entwickelt und Meilensteine *Von der Idee zum Projekt* notiert. | Leitung: Alex Arbeit | 07.01.2022 | Vorschläge aus den Klassen berücksichtigen |
| **Abstimmung mit Schulleitung** Der festgelegte Termin (25.06.2021) sowie das erstellte Konzept für das Schulfest muss mit der Schulleitung abgesprochen werden.  | Kaya Kreppband  | 14.12.2022  | Vertrauenslehrerin beratend zum Gespräch einladen  |
| **Organisation des Veranstaltungsorts** Das Schulfest soll im Freibad in der Nähe der Seminarschule stattfinden. Es müssen Absprachen (Termin, Zeit, Preis) mit dem Freibad getroffen werden. | Paul Planer  | 01.02.2022  | Absprache mit Finja Finanzen bezüglich des Budgets  |
| **Organisation von Finanzierungsmöglichkeiten** Es müssen Finanzierungsmöglichkeiten organisiert werden. So ist ein Kuchenbasar (05.03.2022) geplant und Sponsor:innen werden angefragt (z. B. örtliche Bank). | Finja Finanzen | 01.03.2022 | Sponsoring-anschreiben erstellen  |
| **Konkretisierung des Konzepts**Das erste Konzept wird konkretisiert, mögliche Aktionen werden zusammengetragen und ein Arbeitsplan sowie Ablaufplan wird erstellt. | Alex ArbeitPaul Planer | 10.04.2022 | Weiterleitung des Konzepts an die Schulleitung |
| **Öffentlichkeitsarbeit** Im Organisationsteam werden Flyer und Plakate erstellt. Informationen werden über die Klassensprecher:innen weitergeleitet. | alle Mitglieder der Orga-Gruppe | 25.04.2022 | Eventuell Druckerei Seminarien anfragen  |
| … |  |  |  |
| **Durchführung** Das Schulfest findet statt.  | alle  | 25.06.2022 | Spaß haben!  |
| **Nachbereitung** Auswertungstreffen für das Schulfest | Kaya Kreppband  | Ende des Schuljahres | Feedbackbögen für die Klassen erstellen  |